Helsams kommentar til oppfølging av årsplan pr 2. tertial 2015

Et grensesprengende universitet

Tiltak 1: Utdanning med høy kvalitet og relevans

Milepæler for gjennomføring:

01.04.2015	Felles og fakultære tiltak for økt kvalitet i ph.d.-utdanningen er vurdert med sikte på videre satsinger, eksempelvis styrking av veilederkompetanse.

31.12.2015	Fakultetene har utarbeidet lokale rutiner og tatt i bruk revidert kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten på alle nivåer.

Ansvar:		Fakultetene, tilsvarende enheter, med bistand fra Avdeling for fagstøtte

Status for gjennomføring:

Helsam bidrar inn i fakultetets arbeid for forbedring av phd-prorgrammet både gjennom nye kurs i opplæringsdelen og gjennom å lede an i tydeligere vurderinger av formalkrav til kandidatene ved søknad om opptak til programmet.

Tiltak 2: Tverrfaglighet i forskning og utdanning

Milepæler for gjennomføring:

01.06.2015	Det er igangsatt prosesser for å utvikle tverrfakultært samarbeid innenfor forskning og utdanning på området livsvitenskap i tråd med livsvitenskapsstrategiens hovedkonsept.

Ansvar: 	Universitetsledelsen og enhetene i fellesskap

01.06.2015	Den organisatoriske plattformen for Unpacking the Nordic Model implementeres fra og med våren 2015.

Ansvar:	Fakultetene

30.06.2015	Skisseprosjekt til nybygg for Livsvitenskap foreligger

Ansvar:	Fakulteter med bistand fra LOS

31.12.2015	Kartlegge og gjøre kjent vilkår og modeller for tverrfakultært samarbeid i forskning og utdanning, samt vurdere insentiver og arenaer for samarbeid på tvers.

01.03.2016       Unpacking the Nordic Model : Tre tverrfakultære grupper er etablert og det vil gis tilslag om incentivmidler.

Ansvar:	Fakultetene

30.06.2016	Forprosjekt nybygg for Livsvitenskap er gjennomført

Ansvar: 	Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Helsam har igangsatt et arbeid for å stimulere forskerne til å ta aktivt del i livsvitenskapsstrategien

Tiltak 3: Publisering med høy internasjonal synlighet og gjennomslag

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2015: 	Fakultetene og tilsvarende enheter vurderer insentivordninger for de enkelte fagmiljøene som styrker kvaliteten på enhetens publisering.

Ansvar:		Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Avdeling for fagstøtte

Status for gjennomføring:

Tiltak 4: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur

Milepæler for gjennomføring:

30.03.2015	Praktiske og tjenestemessige konsekvenser av den nye organiseringen av nasjonal eInfrastruktur er avklart 30. mars 2015

Ansvar: 	Universitetets senter for informasjonsteknologi.

30.06.2015	Anskaffelser som følge av universitetsstyrets vedtak om éngangsinvestering til forskningsinfrastruktur for å lette aktiv bruk av Forskningsrådets avskrivningsmuligheter (leiested) er gjennomført.

Ansvar: 	Fakulteter og enheter som er tildelt investerignsmidler.

31.12.2015	Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er tatt i bruk.

Ansvar: 	Universitetets senter for informasjonsteknologi

Status for gjennomføring:

Læringsuniversitetet

Tiltak 5: Læringsmiljø og oppfølging av studentene

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2015	Kandidatundersøkelsen 2014 er fulgt opp med nødvendige/relevante tiltak.

30.04.2015	UiO og Karrieresenteret/SiO utreder mulig modell for karriereveiledning, kursing og arbeidslivsrelevante arrangementer for PhD-kandidatene.

Ansvar: 	Fakultetene i samarbeid med SiO ved Karrieresenteret

31.12.2015	Alle studieprogrammer skal identifisere årsaker til uønsket frafall og vurdere tiltak. Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt, Basert på fakultetenes arbeid skal det foretas en systematisk gjennomgang av virkemidler.

Ansvar: 	Fakultetene, Enhet for lederstøtte, Avdeling for fagstøtte

31.12.2016	Sophus Bugges hus er ferdig rehabilitert med oppgradert fysisk læringsmiljø

Ansvar: 	Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Helsam har igangsatt et arbeid for å restrukturere mastergradsporteføljen. Det er laget en liste over 37 mastergradsemner som kan tas på tvers av alle programmene. To arbeidsgrupper vil i løpet av oktober levere innspill på hvordan sammenslåing av to programmer (Sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie) kan skape et tilbud enda bedre tilspasset behovene.

Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2015	Alle studieprogrammer skal vurdere variasjonen i undervisnings- og læringsformer, inkludert bruken av digitale ressurser, og vurdere tiltak. Alle tiltak skal vurderes/evalueres i forhold til effekt,

Ansvar: 	Fakultetene, USIT, Avdeling for fagstøtte

Status for gjennomføring:

Et samfunnsengasjert universitet

Tiltak 7: Innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2015	Arealer for de Sentre for fremragende innovasjon som UiO har fått ved tildelingen i 2014 er tilrettelagt

Ansvar: 	Eiendomsavdelingen

31.12.2016	Næringslivsforum er etablert med en arrangements- og medlemsskapsportefølje som støtter opp under partenes (BI og UiO) strategiske ambisjoner.

31.12.2016	Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal ha utarbeidet en plattform for samarbeid mellom UiO og arbeidslivet.

31.12.2016	UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo kommune.

Ansvar: 	Fakultetene og underliggende enheter,  Avdeling for fagstøtte

Status for gjennomføring:

Tiltak 8: Grønt UiO

Milepæler for UiO sin generelle miljøsatsing:

31.12.2015	Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent

31.12.2015	Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes samlede miljøbelastning er innført

31.12.2015	Sparemål for kommende 5 år for energibruk i bygningsmassen er etablert

31.12.2015	Nødvendige systemer for avfallshåndtering og energibruk er etablert slik at fakultetene er i stand til å miljøsertifisere seg

Ansvar:		Eiendomsavdelingen

31.12.2016	Det er gjennomført en konseptstudie for å oppnå miljøgevinst og rehabilitering, med vekt på energieffektivisering av eldre bygningsmasse på Nedre Blindern.

Ansvar:		Fakultetene og Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Tiltak 9: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2015 	Samlet plan for KHMs museumsutbygging på Tullinløkka skal være fastsatt.

31.12.2015	Valg av arkitektonisk løsning og skisseprosjekt for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy	skal være avsluttet. Arbeid med utforming av utstillingsprogram for det nye museet skal være igangsatt.

31.12.2015	Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM er avsluttet.

31.12.2015	Massedigitalisering av karplante- og mosesamlinger er avsluttet (NHM)

31.12.2016	Første 3-årsperiode for KHMs “Saving Oseberg”-prosjekt skal være fullført i henhold til prosjektplan. Plandokumenter og finansierings-grunnlag for prosjektets del 2 skal være fastsatt.

Ansvar:		Museene og Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Et handlekraftig universitet

Tiltak 10: Konkurransearenaer med høy kvalitet

Forslag til milepæler:

31.12.2016	Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler fra EU og Forskningsrådet.

31.12.2016	Antall EU-søknader skal økes, både ERC og tematiske utlysninger.

Ansvar:		Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for fagstøtte

31.12.2016	Det skal utvikles målrettede tiltak for rekruttering av forskere.

Ansvar: 	Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.

Status for gjennomføring:

I samarbeid med fakultetet gjennomfører Helsam en prosess med kommentarer fra ekspertpanel på skisser til søknader.

Tiltak 11: Administrativ omstilling

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2015	Analyse av behovet for endringer i infrastruktur og tjenester som konsekvens av teknologisk utvikling innen IT-området er gjennomført

31.12.2015 	Igangsatte aktiviteter knyttet til administrativ utvikling er gjennomført; UiOs nettsted, bilagslønn. Arbeidet med støttesystem for eksternt finansiert virksomhet er behovsvurdert og spesifisert.

31.12.2016 	Organisasjon og kompetanseutviklingsplan for administrative funksjoner som skal sikre effektive støtteprosesser for primærvirksomheten ser utviklet

Ansvar:		LOS

Status for gjennomføring:

Det gode universitetet

Tiltak 12: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2015	Hovedpunktene i rapporten fra «Scientific Advicory Board» er fulgt opp.

Ansvar: 	Universitetsledelsen

30.12.2015	Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-tilbud for ansatte og ledere ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale avdelinger er avklart.

31.12.2015	Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatt medarbeidere og ledere, herunder engelskspråklige, skal tilbys alle nyansatte av alle fakulteter/museer og større enheter. Ansvarsfordelingen mellom lokalt og sentralt nivå skal avklares.

Ansvar: 	Avdeling for personalstøtte i samarbeid med aktuelle enheter, fakulteter og tilsvarende enheter.

31.12.2016	Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av yngre forskere.

Ansvar: 	Fakulteter, tilsvarende enheter, bistand fra Avdeling for personalstøtte.

Status for gjennomføring:

Tiltak 13: Medbestemmelse, medvirkning og involvering

Milepæler for gjennomføring:

31.12. 2015	Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom informasjon til ansatte og et forbedret kompetanse-utviklingstilbud.

Ansvar: 	Avdeling for personalstøtte fakulteter og tilsvarende enheter

31.12.2016	Videreutvikle arbeidsmiljøutvalgene som arena for medvirkning og involvering.

Ansvar: 	Enhet for HMS, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Tiltak 14: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier

Milepæler for gjennomføring:

30.04.2015	UiO skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og hvis nødvendig justere disse i forhold til enhetenes utfordringer.

31.12.2015	Implementere en ny stillingsstruktur for vitenskapelig ansatte, inklusiv resultatet av «tenture  track»-prosessen.

31.12.2016	Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, også for teknisk/administrativt ansatte, i forhold til oppgaver, roller og utviklingsmuligheter.

Ansvar:	Avdeling for personalstøtte i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Tiltak 15: Helse, miljø og sikkerhet

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2015	Utreding av sikkerhets- og beredskapssatsingen ved UiO er gjennomført, tiltak besluttet og iverksatt.

Ansvar: 	Eiendomsavdelingen

31.12.2015 	Følgende forebyggende HMS-arbeid er implementert:  Elektronisk avviksrapportering av hendelser, HMS-styringssystem, system for målrettede helseundersøkelse

30.06.2017	System for HMS-risikovurderinger skal være implementert.

Ansvar: 	Enhet for HMS i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Tiltak 16: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte

Milepæler for gjennomføring:

31.12. 2016 	UiO skal iverksette en mer offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med ambisjonsnivået i Strategi2020.

Ansvar: 	Avdeling for personalstøtte i samarbeid med Avdeling for fagstøtte, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Fakultetsvise tiltak

Tiltak 1:

Milepæler for gjennomføring:

Dato 		[Beskrivelse av milepæl]

Ansvar: 	[Beskrivelse av ansvarlig enhet]

Status for gjennomføring:

Tiltak 2:

Milepæler for gjennomføring:

Dato 		[Beskrivelse av milepæl]

Ansvar: 	[Beskrivelse av ansvarlig enhet]

Status for gjennomføring:

Tiltak 3:

Milepæler for gjennomføring:

Dato 		[Beskrivelse av milepæl]

Ansvar: 	[Beskrivelse av ansvarlig enhet]

Status for gjennomføring:

Etc.