Oppdatering av det pågående arbeidet med revideringen av masterprogrammene

Metodekursene

Alle miljøene skal delta i utviklingen av metodekursene. Emneledelse deles mellom en person fra ICH (International Community health) og en fra IHF (Interdisiplinær helseforskning).

Frist for ferdigstillelsen av Introduksjon til kvalitative metoder og Introduksjon til kvantitative metoder: 1. september

Oppdatering: Introkurset i kvalitative er ferdigstilt, Introkurset i kvantitative metoder er nær ved ferdigstillelse

Fordypningskurs i metode: gruppa som jobber med kvalitative metoder utvikler et fordypningskurs, mens de enkelte masterprogrammene selv har ansvar for å utvikle fordypningskurset i kvantitative metoder. Frist 20. september

Oppdatering: En representant fra ICH og IDH skal jobbe med fordypningskurset i kvalitative metoder.

Forskningsetikk-kurset

SME har emneledelse, og utvikler kurset sammen med en representant fra ICH og IHF. Programlederene utnevner representanter. Frist: 20. september

Oppdatering: Kurset er nær ved ferdigstillelse

Valgfrie kurs

Mange forslag er spilt inn.  Programlederne og avdelingsledere identifiserer personer som kan utvikle

aktuelle nye kurs, og en gruppe på 2-3 personer jobber med et første forslag. Frist: 15. september. Dette diskuteres i de relevante miljøene slik at porteføljen er godt koordinert med innholdet i introduksjonsemnene. Endelig frist: 1. oktober.

Oppdatering: Programlederne har møtt om dette og vi venter på deres innspill

Programplaner

Reviderte programplaner for ICH og IHF har frist 15. oktober. Fremlegges for instituttrådet. Planlagt oversendelse til fakultetet: 1. november

Oppdatering: Begge programledere arbeider med nye programplaner. Det legges mye jobb i koordinere struktur i 1. og 2. semester, samt revidering av Introduksjonsemnene (The fundamentals of…).