Tidsplaner for høstens arbeid med revideringen av masterprogrammene

Metodekursene

Alle miljøene skal delta i utviklingen av metodekursene. Emneledelse deles mellom en person fra ICH (International Community health) og en fra IHF (Interdisiplinær helseforskning).

Frist for ferdigstillelsen av Introduksjon til kvalitative metoder og Introduksjon til kvantitative metoder: 1. september

Fordypningskurs i metode: gruppa som jobber med kvalitative metoder utvikler et fordypningskurs, mens de enkelte masterprogrammene selv har ansvar for å utvikle fordypningskurset i kvantitative metoder. Frist 20. september

Forskningsetikk-kurset

SME har emneledelse, og utvikler kurset sammen med en representant fra ICH og IHF. Programlederene utnevner representanter. Frist: 20. september

Valgfrie kurs

Mange forslag er spilt inn.  Programlederne og avdelingsledere identifiserer personer som kan utvikle

aktuelle nye kurs, og en gruppe på 2-3 personer jobber med et første forslag. Frist: 15. september. Dette diskuteres i de relevante miljøene slik at porteføljen er godt koordinert med innholdet i introduksjonsemnene. Endelig frist: 1. oktober.

Programplaner

Reviderte programplaner for ICH og IHF har frist 15. oktober. Fremlegges for instituttrådet. Planlagt oversendelse til fakultetet: 1. november