## Slide 1: Ny mastergrad

## Slide 2: Master i folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling
Av diskusjonen i Fakultetsstyret:
  Sterk støtte til å utrede muligheten for et slikt studietilbud.
  Særlig støtte til den brede tilnærmingen til folkehelse som fremgår av arbeidsgruppens forslag. Rapporten beskriver en kunnskapsprofil som er bredere anlagt enn en tradisjonell Master of Public Health og som rommer hele mangfoldet av HELSAMs kunnskapsområder for folkehelse.
  Selv om en eventuell master i folkehelse vil være naturlig forankret ved HELSAM, bør en slik master også trekke på kunnskapsområder fra andre institutter ved Det medisinske fakultet, herunder Avdeling for ernæringsvitenskap

## Slide 3: Master i folkehelse – lang historie
2013: Bredt anlagt mastergrad
2015-2017: Diskusjoner om endringer I masterporteføljen
  ‘Monstermaster’
  Bedre samordning av emner mellom ICH og THF
Nedlegging av AGS fra 2020

## Slide 4
Instituttet har nå satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som i løpet av juni legger en plan for prosessen. En tentativ oversikt over milepælene ser slik ut:
  7.6: Oppnevning av hurtigarbeidende arbeidsgruppe som legger tidsplan for utredningen og klargjør hvilke tema som skal utredes
  21.6: Arbeidsgruppen avgir innstilling
  Medio august: Oppstart av utredningsarbeidet
  November: Utredningen oversendes fakultetet
  Mars 2022: Saken behandles i fakultetsstyret
  Juni 2022: Universitetsstyret fatter vedtak
  August 2023: Første kull tas opp

## Slide 5
Instituttet har utredet økonmiske konsekvenser av ulike modeler
  På grunn av at Helsam betaler høy overhead er inntektene relativt lave:
    20 studieplasser: 1 vitenskapelig årsverk
    40 studieplasser: 2 vitenskapelige årsverk
  Et masterprogram krever 4-7 årsverk, avhengig av samarbeid med andre programmer om emner
  Nedleggingen av AGS frigjør etterhvert 3-4 årsverk

## Slide 6: Diskusjonstemaer
Fakultetet har lagt opp til et bredt program der det gis innføring i mange emner innen folkehelse og bærekraft.
Flere alternativer:
  Innføring i mange emner i 2-3 semester, deretter masteroppgave
  Et relativt bredt førstesemester og etterfølgende semester som gir muligheter for to eller tre spesialiseringer