| Fase 1: Forberede |  |
| --- | --- |
| September 2023 | Informasjons- og forankringsmøte 1 i rektorat/dekanmøte Lokal organisering på plass Nye felles nettsider for ansatte om arbeidsmiljøundersøkelsen |
| Oktober 2023 | Brev fra organisasjons- og personaldirektør/universitetsdirektøren til alle ledere |
| November 2023 | Valg av svarenheter Lage tidsplan (møteplan) for enheten din Prosesslederkurs for ARK-koordinatorer og andre som skal drive ARK-prosesser |
| Desember 2023 | Informasjons- og forankringsmøte 2 i rektorat/dekanmøte |
| Fase 2: Kartlegge |  |
| Januar 2024 | Felles ARK-samling 1 for ledere og verneombud (2 timer på zoom) *: uke 2 og 3 - Formål: Knytte ARK til strategi og andre pågående prosesser, skape forståelse for verktøyet og hvordan det kan brukes Planleggingsmøte leder og verneombud Leder (per svarenhet) holder informasjonsmøte ved egen enhet |
| Februar 2024 | Gjennomføring av undersøkelsen: uke 7-9 |
| Mars 2024 | Rapporter sendes ut til enhetene: uke 11-12 |
| April 2024 | Felles ARK-samling 2 for ledere og verneombud (2,5 timer på zoom) *: uke 12 og 14 - Formål: Forstå rapporten og skape trygghet for å bruke denne som et utviklingsverktøy sammen med medarbeiderne Planlegge og gjennomføre kartleggingsmøter |
| Fase 3: Utvikle tiltak |  |
| April – mai 2024 | Felles ARK-samling 3 for ledere og verneombud (1,5 time på zoom) *: uke 15 og 16 - Formål: Hvordan finne frem til virksomme aktiviteter eller tiltak? Hvordan skal vi bevege oss på vei mot målet? Planlegge og gjennomføre tiltaksmøter |
| Mai-juni 2024 | Oppfølgingsmøter Prosessarbeid, erfaringsdeling, handlingsplan |
| Fase 4: Gjennomføre |  |
| Høsten 2024 - | Gjennomføring og justering av handlingsplaner Rapportering |
| Fase 5: Evaluere og justere |  |
| Våren 2025- | Gjennomføring og justering av handlingsplaner Evaluering Rapportering |

# Fremdriftsplan arbeidsmiljøundersøkelsen UiO - 2024 - LEDERE